## قابلیت‌ها
شناسه | دسته‌بندی | نام قابلیت | توضیح | نقش کاربر | وضعیت پیاده‌سازی | محل پیاده‌سازی | شواهد | محدودیت | نیاز به توسعه | اولویت | پیچیدگی | پیشنهاد
F-001 | کارمند | ثبت درخواست مرخصی | انتخاب نوع و بازه تاریخ و توضیح اختیاری؛ تعداد روز کاری وارد/قابل ویرایش است. | کارمند | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | RequestService‌؛ src/؛ مسیر دقیق نیازمند checkout | README و SPECIFICATION | مرخصی ساعتی/نیم‌روزی در دامنه فعلی نیست | بله برای ساعتی/نیم‌روزی | P1 | متوسط | تاریخ‌ها و محاسبه روز کاری را در staging بررسی کنید.
F-002 | مدیر مستقیم | تأیید یا رد درخواست | مدیر درخواست‌های گزارش‌های مستقیم را بررسی می‌کند؛ رد نیازمند دلیل است. | مدیر | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | RequestService‌؛ PermissionService‌؛ Controller‌ها | README و SPECIFICATION | وابسته به ویژگی manager در حساب Nextcloud | تنظیم داده مدیر و آزمون مجوزها | P0 | متوسط | سناریوهای مجوزدهی و مدیرِ بدون مدیر را آزمایش کنید.
F-003 | منابع انسانی | ثبت غیبت از طرف کارمند | HR می‌تواند غیبت را مستقیماً به حالت تأییدشده ثبت کند. | HR | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | سرویس‌ها و کنترلرهای HR‌؛ مسیر دقیق نیازمند checkout | README و SPECIFICATION | به معنی وجود اتصال دستگاه حضور و غیاب نیست | خیر | P1 | تعیین‌نشده | اصلاح/لغو و ثبت تاریخچه را تست کنید.
F-004 | منابع انسانی | مدیریت سهمیه | سهمیه پایه، استفاده‌شده، در انتظار، باقی‌مانده، انتقال مانده و اصلاح دستی. | HR | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | EntitlementService‌؛ BalanceService | README و SPECIFICATION | قوانین باید با آیین‌نامه شرکت تطبیق داده شوند | شاید | P0 | تعیین‌نشده | نمونه محاسبات را با HR تطبیق دهید.
F-005 | منابع انسانی | گزارش‌ها و آمار | نمای کلی مرخصی، آمار انواع مرخصی، روندها و گزارش‌های تشخیصی HR. | HR | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | ReportService و رابط HR | README و SPECIFICATION | تعریف شاخص‌ها باید ارزیابی شود | شاید | P1 | تعیین‌نشده | خروجی‌ها را با داده آزمایشی تطبیق دهید.
F-006 | مدیر فنی | تنظیمات مدیریتی | گروه HR‌، گروه کارکنان، سهمیه پیش‌فرض، آستانه هشدار و انتقال مانده. | مدیر Nextcloud | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | Administration → Absence‌؛ ConfigService | README و SPECIFICATION | تنظیمات وابسته به نسخه‌اند | خیر | P0 | تعیین‌نشده | با سیاست‌های مصوب سازمان مقایسه کنید.
F-007 | تقویم | همگام‌سازی CalDAV | ثبت مرخصی تأییدشده در تقویم شخصی و تقویم مشترک تیمی. | کاربر/HR/مدیر | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | CalendarService | README و SPECIFICATION | نوع اطلاعات قابل مشاهده تنظیم‌پذیر است | خیر | P1 | تعیین‌نشده | حریم خصوصی تقویم و حذف رویدادها را تست کنید.
F-008 | اعلان‌ها | اعلان و ایمیل | اعلان‌های Nextcloud‌، ایمیل، Activity feed و ثبت رویدادهای حسابرسی. | کاربران مجاز | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | NotificationService‌؛ ActivityPublisher | README و SPECIFICATION | تحویل ایمیل به پیکربندی Nextcloud وابسته است | خیر | P1 | تعیین‌نشده | کانال‌ها و متن اعلان‌ها را آزمایش کنید.
F-009 | امنیت | محرمانگی دسته‌های حساس | مستندات می‌گویند دسته‌های حساس فقط برای HR قابل مشاهده‌اند. | HR و سایر نقش‌ها | مستندشده؛ نیازمند آزمون امنیتی | PermissionService و API‌ها؛ مسیر دقیق نیازمند checkout | README و SPECIFICATION | ادعای مستندات اثبات امنیت عملی نیست | نیازمند آزمون | P0 | تعیین‌نشده | payload‌های API‌، اعلان‌ها، تقویم و CSV را بررسی کنید.
F-010 | حسابرسی | ثبت تاریخچه و لاگ | ثبت تغییر وضعیت‌ها در تاریخچه درخواست، Activity feed و nextcloud.log. | مدیر/HR/ممیز | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | Request events‌؛ ActivityPublisher‌؛ logging | README و SPECIFICATION | سیاست نگهداری لاگ باید تعیین شود | شاید | P0 | تعیین‌نشده | دسترسی، ماندگاری و محتوای لاگ را بررسی کنید.
F-011 | مدیریت داده | ورود سهمیه از CSV | فرمان OCC برای اعتبارسنجی و واردسازی سهمیه‌ها با dry-run. | مدیر/HR فنی | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | occ absence:import-entitlements | README | قالب و خطاها باید تست شوند | خیر | P1 | تعیین‌نشده | ابتدا dry-run و سپس داده آزمایشی.
F-012 | خروجی | CSV | خروجی درخواست‌ها و مانده‌ها با فیلتر تاریخ/گروه. | HR | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | ExportService | README و SPECIFICATION | XLSX بومی ذکر نشده است | بله برای XLSX | P2 | تعیین‌نشده | encoding و سازگاری با payroll را تست کنید.
F-013 | پس‌زمینه | یادآوری و ارجاع خودکار | Job‌های زمان‌بندی‌شده برای reminder‌، escalation و انتقال سالانه. | سامانه | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | EscalationJob‌؛ ReminderJob‌؛ YearRolloverJob | README و SPECIFICATION | به Background Jobs وابسته است | خیر | P0 | تعیین‌نشده | اجرای job‌ها و رفتار تکرارپذیر را بررسی کنید.
F-014 | رابط کاربری | رابط Vue 3 | SPA مبتنی بر Vue 3 و @nextcloud/vue‌؛ تم‌پذیر و رعایت reduced motion. | همه نقش‌ها | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | src/؛ package.json‌؛ vite.config.js | README و SPECIFICATION | فارسی/RTL کامل تأیید نشده است | بله برای فارسی/RTL | P2 | تعیین‌نشده | موبایل، فارسی و تم تاریک را تست کنید.
F-015 | مدیریت کاربران | حساب Nextcloud و ویژگی manager | کاربران از حساب‌های Nextcloud و مدیر مستقیم از ویژگی manager تعیین می‌شود. | مدیر/HR | مستندشده؛ نیازمند آزمون عملی | ManagerResolver‌؛ EmployeeDirectory‌؛ PermissionService | README و SPECIFICATION | کیفیت داده LDAP/AD تعیین‌کننده است | شاید | P0 | تعیین‌نشده | چند کاربر آزمایشی و گروه‌ها را بررسی کنید.
F-016 | محدودیت | مرخصی ساعتی/نیم‌روزی | در نسخه مستندشده، مرخصی فقط روز کامل است. | کارمند/HR | محدودیت صریح | README و SPECIFICATION | README و SPECIFICATION | در دامنه فعلی وجود ندارد | بله | P2 | تعیین‌نشده | نیاز سازمان را مشخص کنید.
F-017 | محدودیت | Payroll/حضور و غیاب/شیفت | یکپارچگی مستقیم و برنامه‌ریزی شیفت خارج از دامنه فعلی است. | HR/IT | محدودیت صریح | SPECIFICATION.md | README و SPECIFICATION | CSV راهکار تبادل ذکرشده است | بله | P2 | تعیین‌نشده | فرمت تبادل داده و API‌ها را بررسی کنید.
F-018 | محدودیت | تعطیلات رسمی | تعطیلات از دیتابیس همراه کشور/منطقه می‌آید؛ واردسازی ICS اعلام نشده. | کارمند/HR | مستندشده با محدودیت | PersonalDefaultsService‌؛ مسیر دقیق نیازمند checkout | README | تعطیلات ایران باید اعتبارسنجی شود | احتمالاً | P1 | تعیین‌نشده | تقویم تعطیلات ایران را تطبیق دهید.

## پیشنهادهای توسعه
شناسه | نام قابلیت | مشکل فعلی | ارزش تجاری | روش پیاده‌سازی | وابستگی‌ها | ریسک | پیچیدگی | مدت تخمینی | اولویت | معیار پذیرش
P-001 | تقویم شمسی و RTL | نیاز به اعتبارسنجی رابط فارسی و تاریخ‌ها | کاهش خطای ثبت مرخصی | بومی‌سازی UI و date picker | Vue UI‌؛ ترجمه‌ها؛ کتابخانه تاریخ | ریسک خطای تبدیل تقویم | متوسط | ۲–۶ هفته | P1 | تاریخ شمسی و میلادی در صفحات و خروجی‌ها بدون اختلاف نمایش داده شوند.
P-002 | قوانین چندشرکتی/واحدی | سیاست مرخصی بین شرکت‌ها متفاوت است | انطباق با ساختار گروه | مدل policy و قواعد به تفکیک شرکت/گروه | مدل داده؛ PermissionService‌؛ گزارش‌ها | بالا؛ اثر روی محاسبات و مهاجرت | بالا | ۱–۳ ماه | P1 | هر کاربر فقط سیاست مربوط به دامنه خود را دریافت کند.
P-003 | مرخصی ساعتی/نیم‌روزی | قابلیت در نسخه فعلی نیست | پوشش نیازهای متداول | افزودن واحد اندازه‌گیری و قواعد محاسبه | مدل داده؛ UI‌؛ BalanceService‌؛ تقویم | بالا؛ احتمال migration | بالا | ۱–۳ ماه | P2 | سناریوهای نیم‌روز/ساعت در مانده و تقویم صحیح باشند.
P-004 | ورود/خروج XLSX | خروجی فعلی CSV است | کاهش کار دستی HR | افزودن XLSX با قالب و اعتبارسنجی مشخص | Export/Import service‌؛ کتابخانه فایل | خطر formula injection | متوسط | ۲–۵ هفته | P2 | فایل در Excel باز شود و خروجی متنی امن باشد.
P-005 | Payroll/حضور و غیاب | اتصال مستقیم خارج از دامنه است | کاهش ورود تکراری و خطای مالی | CSV/API قراردادی و سپس connector | API‌؛ mapping شناسه‌ها؛ گزارش خطا | بالا؛ داده حساس و اثر مالی | بالا | ۱–۳ ماه برای MVP | P2 | تبادل یکتا، قابل تکرار امن و دارای گزارش خطا باشد.
P-006 | ممیزی امنیتی مستقل | ادعاهای امنیتی نیازمند تأیید عملی‌اند | کاهش ریسک افشای داده | بازبینی کنترل دسترسی، تست نقش‌ها و وابستگی‌ها | staging‌؛ test accounts‌؛ SAST/DAST | در صورت نقص دسترسی بالا | متوسط | ۱–۳ هفته | P0 | هیچ نقش غیرمجاز نتواند داده حساس را از API یا تقویم بخواند.
P-007 | سیاست نگهداری داده | لاگ‌ها و سوابق ممکن است متن حساس داشته باشند | مدیریت چرخه عمر اطلاعات | تعریف retention و حذف کنترل‌شده | پیکربندی؛ job پاکسازی؛ مستندات | متوسط تا بالا | متوسط | ۲–۶ هفته | P1 | دوره نگهداری، حذف و استثناها مستند باشند.
P-008 | پایش عملیاتی | شکست job یا ایمیل ممکن است دیر شناسایی شود | کاهش درخواست‌های گیرکرده | health checks و alerting | Monitoring‌؛ log parsing | کم تا متوسط | کم تا متوسط | ۱–۳ هفته | P1 | عدم اجرای job هشدار تولید کند.
P-009 | گزارش‌ساز مدیریتی | گزارش‌های ثابت ممکن است کافی نباشند | تصمیم‌گیری سریع‌تر | فیلترها و قالب‌های گزارش با کنترل دسترسی | ReportService‌؛ export | ریسک افشای داده | متوسط | ۳–۸ هفته | P2 | گزارش براساس نقش و دامنه مجاز فیلتر شود.
P-010 | CI امنیتی/زنجیره تأمین | اسکن وابستگی‌ها در این بررسی اجرا نشده | کاهش ریسک انتشار | dependency/secret scanning و SBOM | GitHub Actions‌؛ Composer/NPM | کم تا متوسط | متوسط | ۱–۳ هفته | P1 | Pipeline خطاهای بحرانی را پیش از انتشار متوقف کند.
P-011 | کیفیت داده سازمانی | ویژگی manager و گروه‌ها حیاتی‌اند | کاهش خطای onboarding/offboarding | گزارش کاربران بدون مدیر و بررسی sync | LDAP/AD‌؛ Nextcloud user backend | متوسط | متوسط | ۲–۶ هفته | P1 | کاربران بدون مدیر و کارکنان خارج‌شده در گزارش مشخص شوند.
P-012 | AI برای گزارش تجمیعی | گزارش‌نویسی دستی وقت‌گیر است | سرعت تهیه گزارش | خلاصه‌سازی داده تجمیعی و غیرحساس با تأیید انسانی | لایه گزارش؛ کنترل داده؛ مدل مجاز | حریم خصوصی و سوگیری | متوسط تا بالا | بیش از ۳ ماه | P3 | تصمیم فردی استخدامی/انضباطی خودکار اتخاذ نشود.

## یافته‌های امنیتی
شناسه | عنوان | شواهد/شرح | وضعیت | شدت/اولویت | روش آزمون | پیشنهاد اقدام
SEC-001 | کنترل دسترسی نقش‌ها | README ادعای PermissionService سمت سرور دارد؛ کد محلی بررسی کامل نشده. | نیازمند آزمون | High به‌عنوان اولویت آزمون، نه آسیب‌پذیری تأییدشده | حساب‌های آزمایشی کارمند/مدیر/HR/مهمان و بررسی مستقیم API | هر endpoint برای مالکیت و نقش تست شود.
SEC-002 | داده‌های پزشکی/حساس | مستندات می‌گویند دسته‌های خاص فقط برای HR قابل مشاهده‌اند. | نیازمند آزمون | High به‌عنوان اولویت آزمون | بررسی payload‌، اعلان، تقویم، CSV و لاگ در staging | اطمینان از عدم افشای category/note به نقش غیرمجاز.
SEC-003 | متن آزاد در audit log | README می‌گوید reason/comment می‌تواند در لاگ ثبت شود. | مستندشده؛ پیامد نیازمند بررسی | Medium‌؛ ریسک حاکمیت داده | بررسی دسترسی و retention لاگ | دسترسی محدود، retention و redaction در صورت نیاز.
SEC-004 | Background Jobs | یادآوری، escalation و rollover به job‌های Nextcloud وابسته‌اند. | مستند؛ اجرا تست نشده | Medium‌؛ ریسک عملیاتی | آزمایش اجرای job و idempotency | پایش آخرین اجرا و هشدار خطا.
SEC-005 | اعتبارسنجی و Rate Limiting | README وجودشان را اعلام می‌کند؛ آزمون abuse اجرا نشده. | مستند؛ تأییدنشده | Medium به‌عنوان اولویت آزمون | تست ورودی نامعتبر و نرخ درخواست در محیط مجاز | تست ورودی، CSRF‌، مجوز و محدودیت نرخ.
SEC-006 | وابستگی‌ها/Build | Composer/NPM و ابزارهای کیفیت وجود دارند؛ اسکن آسیب‌پذیری اجرا نشده. | وضعیت نامشخص | نامشخص | checkout و اجرای composer/npm audit و بررسی workflow‌ها | اسکن وابستگی‌ها و secrets روی نسخه مشخص.
SEC-007 | Backup/Restore | شواهد کافی برای اثبات برنامه اختصاصی بازیابی افزونه در این بررسی نیست. | بررسی نشده | Medium برای آمادگی عملیاتی | آزمایش restore در محیط جداگانه | Backup یکپارچه Nextcloud و تست بازیابی.

## منابع
شناسه | منبع | URL | نقش در تحلیل | وضعیت بررسی
S-01 | مخزن رسمی | https://github.com/nextcloud/absence | ساختار کلی و metadata | صفحه عمومی دیده شد؛ checkout محلی ناموفق
S-02 | README | https://github.com/nextcloud/absence/blob/main/README.md | قابلیت‌ها، نقش‌ها، محدودیت‌ها و نصب | متن عمومی قابل مشاهده
S-03 | SPECIFICATION | https://github.com/nextcloud/absence/blob/main/SPECIFICATION.md | رفتار، گردش کار، مدل داده و UI | متن عمومی قابل مشاهده؛ بررسی خط‌به‌خط کامل نشده
S-04 | composer.json | https://github.com/nextcloud/absence/blob/main/composer.json | مجوز، autoload و فرمان‌های تست/کیفیت | متن قابل مشاهده
S-05 | تصاویر مخزن | https://github.com/nextcloud/absence/tree/main/screenshots | وجود پوشه screenshots در ساختار مخزن | فایل‌های تصویری/ابعاد بازیابی نشد
S-06 | Issues/PRs | https://github.com/nextcloud/absence | پیگیری وضعیت توسعه | بررسی تفصیلی انجام نشده

## نقشه راه
مرحله | زمان تخمینی | خروجی/معیار پذیرش
مرحله ۰: دریافت نسخه و ممیزی پایه | ۱ هفته | Commit/Tag ثبت؛ build/test اجرا؛ فهرست وابستگی‌ها
مرحله ۱: آزمون عملکرد و امنیت | ۱–۳ هفته | ماتریس نقش‌ها و تست محرمانگی مستند
مرحله ۲: پایلوت HR و IT | ۲–۴ هفته | پایلوت محدود؛ بازخورد و خطاها ثبت
مرحله ۳: بومی‌سازی و سیاست‌ها | ۲–۶ هفته یا بیشتر | تقویم، زبان و قوانین HR تأیید
مرحله ۴: بهره‌برداری کنترل‌شده | پس از دروازه‌های پذیرش | Backup/Restore‌، monitoring‌، آموزش و rollback
مرحله ۵: توسعه اتصال‌ها | پس از نیازسنجی | قرارداد API/CSV و تطبیق با سامانه مقصد